PREPARATION MOUVEMENT 2008
DRH1

Envoi circulaire recrutement directeurs d’école	5 décembre 2007
Réunion d’information directeur d’école à l’IA	9 janvier 2008
CAPD organisation mouvement	11 janvier 2008 à 9h 15mn
Entretiens liste d’aptitude directeur d’école	Entre le 28 janvier et le 8 février 2008
Ouverture du service I.Prof : Avis de participation	1er février au 26 février 2008
Accusés de réception aux intéressés sur I Prof	Avant le 3 Mars 2008
CAPD inscription liste d’aptitude directeur d’école	17 mars 2008
Envoi de la liste des postes vacants et susceptibles d’être vacants	3 ou 4 avril 2008
Saisie des vœux des maîtres	Du 4 avril au 28 avril 2008
Organisation des entretiens postes spécifiques	Prévoir à partir du 21 avril 2008 pour les postes vacants
Calcul des barèmes puis envoi des accusés réception	Du 29 avril 2008 au 6 mai 2008
Convocation CAPD	9 mai 2008
Entretiens	Du 30 avril au 15 mai 2008
Groupe de travail : vérification des barèmes	13 mai 2008
Réunion préparatoire IA - services
CAPD postes spécifiques et situations particulières	19 mai 2008 - 9h15
Envoi des documents du mouvement	22 mai 2008
Mouvement blanc service	23, 26 et 27 mai 2008
Réunion préparatoire IA - services
Groupe de travail mouvement blanc	28 mai 2008
CAPD 1ère phase du mouvement	2 juin 2008 - 9h15
Réunion DOS - DRH1 décharges
Groupe de travail décharges
Formation initiale des directeurs	Du 9 au 27 juin 2008
Envoi liste de postes
Convocation CAPD	19 Juin 2008
Réception des voeux
CAPD 2ème phase du mouvement	27 Juin 2008 - 14h15